## 산출내역
견 적 서
견적일자 : 2026년 5월 13일 |  |  |  | 사업자등록번호 : 234-86-12345
수 신 : 공주대학교 지역사회특화센터 한혜진님 |  |  |  | 상 호 : 부팅 주식회사 |  | 대 표 : 한 정 민
건 명 : USCP 플랫폼 구축 및 3년차 유지보수비 산정 |  |  |  | 소재지 : 서울특별시 서초구 강남대로 123, 5층
담 당 자 : 김부장 (010-2345-6789) |  |  |  | 업 태 : 정보통신업 |  | 종 목 : 시스템 통합 자문 및 구축
견적유효일: 견적일로 부터 1개월 |  |  |  | 전 화 : 02-555-1234 |  | 팩 스 : 02-555-1235
일금 : 육천삼백만원정 (₩63,000,000_VAT 포함)
번호 | 구분 | 내 역 | 비 고 | M/M | 단가 | 공급금액 | 비고
# | USCP 플랫폼 구축 및 3년차 유지보수비 산정
1 | 분석·설계 | 사전 준비 및 분석 | 요구사항 분석 UI 및 메뉴 설계 DB 설계 소개 페이지 작성 UX 워크숍·시장 조사 | 1.6 | 4500000 | 7200000 | PM·아키텍트·UI/UX 협업 (고급) + UX 조사 보강
2 | 개발 | 회원·인증 모듈 | 회원가입 로그인 비밀번호·프로필 변경 회원 탈퇴 이용약관·개인정보처리방침 | 0.7 | 3800000 | 2660000 | 풀스택 중급
3 | 개발 | 지역문제 제보·게이트키핑 모듈 | 제보·공감투표·댓글 6단계 워크플로우 다단계 일괄 처리 이메일 알림 | 2 | 3800000 | 7600000 | 핵심 워크플로우 (일괄 처리 강화)
4 | 개발 | 리빙랩 운영 + 프로젝트 게시판 | 등록·활동 타임라인 산출물 DB 성공사례 4단계 멤버 전용 게시판 | 1.5 | 3800000 | 5700000 | 게시판 포함
5 | 개발 | 멘토단·학생팀 매칭 모듈 | 멘토 자격 부여 학생팀 구성 팀원 매칭 관리 이메일 통보 | 0.8 | 3800000 | 3040000 | 풀스택 중급
6 | 개발 | 협력 네트워크 모듈 | 협력기관 MOU 프로그램 커뮤니티 | 0.5 | 3800000 | 1900000 | 풀스택 중급
7 | 개발 | 성과자료 모듈 | 성과지표 연동 실적 입력·자동 집계 엑셀 다운로드 | 0.6 | 3800000 | 2280000 | 기본
8 | 개발 | 콘텐츠 관리 모듈 + 이벤트 캘린더 | 게시판 생성(공지·이벤트·자료실·배너·약관 버전) 이벤트 캘린더 WYSIWYG 에디터 | 1.3 | 3800000 | 4940000 | 추가 옵션 포함
9 | 개발 | 권한·감사 모듈 | 감사 로그 로그인·이벤트 이력 시스템 로그 WCAG 검증 | 0.4 | 3800000 | 1520000 | 기본
10 | 개발 | 공통 컴포넌트 | 홈·통계·5개 지역 지도 이메일 발송 큐 카카오맵·SMTP 연동 | 1 | 3800000 | 3800000 | 고급
11 | 시범운영 | 시범운영 (포괄 정액) | 피드백·핫픽스 운영 매뉴얼 작성 사용자 교육 1회 (1.4개월) | 1.4 | 포괄 정액 | 4632727 | 교육 강화 옵션
- | 소계 | 구축비 소계 | 분석·설계 + 개발 모듈 + 시범운영 | 11.8 |  | 45272727
12 | 유지보수 1년차 | 무상 (구축비 포함) | 버그 수정·서버 장애 대응 경미한 UI 수정 | 0 | 0 | 0 | 2026.12~2027.12
13 | 유지보수 2년차 | Basic — 월 500,000원 × 12개월 | 장애 대응·정기 점검 소규모 요청 처리 | 1.2 | 5000000 | 6000000 | 2027.12~2028.12
14 | 유지보수 3년차 | Basic — 월 500,000원 × 12개월 | 장애 대응·정기 점검 소규모 요청 처리 | 1.2 | 5000000 | 6000000 | 2028.12~2029.12
- | 소계 | 유지보수 소계 (2~3년차) |  | 2.4 |  | 12000000
- | 합계 | 3년 통합 공급가 합계 | 구축 + 유지보수 1~3년차 | 14.2 |  | 57272727
- |  | VAT 10% (별도) |  |  |  | 5727273
| 합계 | 부가세 포함 총액 |  |  |  | 63000000
끝.