## 산출내역
견 적 서
견적일자 : 2026년 5월 14일 |  |  |  | 사업자등록번호 : 567-86-98765
수 신 : 공주대학교 지역사회특화센터 한혜진님 |  |  |  | 상 호 : 주식회사 앤오픈 |  | 대 표 : 이 성 준
건 명 : USCP 플랫폼 구축 및 3년차 유지보수비 산정 |  |  |  | 소재지 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 7층 707호
담 당 자 : 박팀장 (010-9876-5432) |  |  |  | 업 태 : 정보통신업 |  | 종 목 : 응용소프트웨어 개발 및 공급
견적유효일: 견적일로 부터 1개월 |  |  |  | 전 화 : 02-987-6543 |  | 팩 스 : 02-987-6544
일금 : 육천칠백만원정 (₩67,000,000_VAT 포함)
번호 | 구분 | 내 역 | 비 고 | M/M | 단가 | 공급금액 | 비고
# | USCP 플랫폼 구축 및 3년차 유지보수비 산정
1 | 분석·설계 | 사전 준비 및 분석 | 요구사항 분석 UI 및 메뉴 설계 DB 설계 소개 페이지 UX 워크숍·접근성 진단 | 1.5 | 4500000 | 6750000 | PM·아키텍트·UI/UX 협업 (고급) + 접근성 컨설팅
2 | 개발 | 회원·인증 모듈 + 비밀번호 보안 강화 | 회원가입·로그인 비밀번호·프로필 세션 모니터링 실패 잠금 강화 | 0.7 | 3800000 | 2660000 | 보안 강화
3 | 개발 | 지역문제 제보·게이트키핑 + SLA 임박 표시 | 제보·공감투표·댓글 6단계 워크플로우 SLA 자동 강조 이메일 알림 | 2 | 3800000 | 7600000 | SLA 모니터링 추가
4 | 개발 | 리빙랩 + 게시판 + 산출물 공개/비공개 토글 | 등록·활동 타임라인 산출물 DB·공개 토글 성공사례·게시판 | 1.6 | 3800000 | 6080000 | 공개 정책 추가
5 | 개발 | 멘토단·학생팀 매칭 모듈 | 멘토 자격 부여 학생팀 구성·매칭 이메일 통보 | 0.8 | 3800000 | 3040000 | 풀스택 중급
6 | 개발 | 협력 네트워크 모듈 | 협력기관·MOU 프로그램·커뮤니티 | 0.5 | 3800000 | 1900000 | 풀스택 중급
7 | 개발 | 성과자료 + 다운로드 통계 대시보드 | 성과지표·실적 자동 집계 다운로드 통계 시각화 | 0.7 | 3800000 | 2660000 | 대시보드 강화
8 | 개발 | 콘텐츠 관리 모듈 | 공지·이벤트 WYSIWYG 자료실 카테고리·카운트 배너·약관 버전 | 1.4 | 3800000 | 5320000 | 풀스택 중급
9 | 개발 | 권한·감사 + WCAG 2.1 AA 풀 검증 | 감사 로그 로그인 이력 WCAG (Lighthouse + axe DevTools) | 0.5 | 3800000 | 1900000 | 접근성 풀 검증
10 | 개발 | 공통 컴포넌트 | 홈·통계 5개 지역 지도 이메일 큐·카카오맵·SMTP | 1 | 3800000 | 3800000 | 고급
11 | 시범운영 | 시범운영 2개월·교육·운영 매뉴얼·핫픽스 (포괄 정액) | UAT 2개월 강화 사용자 교육 2회 운영 매뉴얼 핫픽스 | 1.5 | 포괄 정액 | 7199091 | UAT 강화 옵션
- | 소계 | 구축비 소계 | 분석·설계 + 개발 모듈 + 시범운영 | 12.2 |  | 48909091
12 | 유지보수 1년차 | 무상 (구축비 포함) | 버그 수정·서버 장애 대응 경미한 UI 수정 | 0 | 0 | 0 | 2026.12~2027.12
13 | 유지보수 2년차 | Standard — 월 500,000원 × 12개월 | 장애 대응·정기 점검 소규모 요청 처리 분기별 보안 점검 | 1.2 | 5000000 | 6000000 | 2027.12~2028.12
14 | 유지보수 3년차 | Standard — 월 500,000원 × 12개월 | 장애 대응·정기 점검 소규모 요청 처리 분기별 보안 점검 | 1.2 | 5000000 | 6000000 | 2028.12~2029.12
- | 소계 | 유지보수 소계 (2~3년차) |  | 2.4 |  | 12000000
- | 합계 | 3년 통합 공급가 합계 | 구축 + 유지보수 1~3년차 | 14.6 |  | 60909091
- |  | VAT 10% (별도) |  |  |  | 6090909
| 합계 | 부가세 포함 총액 |  |  |  | 67000000
끝.